## Sheet1
Gantt Chart
Minggu | Kegiatan | Tanggal | Penanggung Jawab
1 | Perencanaan, Analisis Kebutuhan | 6-12 April | Seluruh Anggota
2 | Desain UI/UX | 21-27 April | Defari & Revaldo
2025-04-03 | Pengembangan Frontend | 28 April-5 Mei | Hario & Lutfi
2025-04-03 | Pengembangan Backend | 28 April-5 Mei | Hario & Lutfi
5 | Integrasi Sistem | 6-12 Mei | Defari & Revaldo
6 | Pengujian | 13-19 Mei | Seluruh Anggota
2025-08-07 | Review & Penyempurnaan fitur | 20-30 Mei | Seluruh Anggota
9 | Peluncuran | 2025-05-31 | Seluruh Anggota
Timeline Mingguan
Minggu | Kegiatan
1 | Perencanaan, Analisis Kebutuhan
2 | Desain UI/UX
2025-04-03 | Pengembangan Frontend
2025-04-03 | Pengembangan Backend
5 | Integrasi Sistem
6 | Pengujian
2025-08-07 | Review & Penyempurnaan fitur
9 | Peluncuran
Tools yang digunakan
Kegiatan | Tools
Manajemen Proyek | Spreadsheet
Desain | Figma
Pengembangan | VS Code, Github
Testing | Github
Dokumentasi | Google Drive
Tugas Tim
Nama | Tugas
Defari | Project Manager, Desain UI/UX
Revaldo | Desain UI/UX
Hario | Backend & Frontend Development
Lutfi | Backend & Frontend Development